## 記入用
歩掛り・人工の計算表
工事名 | [5 empty] | 作成日
人工＝数量×歩掛り、日数＝人工÷作業人数（切り上げ）、労務費＝人工×労務単価。歩掛りと労務単価は「例」です。自社の実績（かかった人工÷施工した数量）か、使っている歩掛りの資料で確かめて入れてください。
No. | 作業 | 数量 | 単位 | 歩掛り（人/単位） | 人工 | 作業人数 | 日数 | 労務単価 | 労務費 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  |  | 0
1人工とは |  | 1人が1日（例：8時間）働いた作業の量を1人工と数えます。半日なら0.5人工です。
日数の注意 |  | 同じ日に別の作業を並べるときや、乾燥・養生の待ちがあるときは、工程表で日数を決め直してください。

## 記入例
歩掛り・人工の計算表
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 |  |  |  |  | 作成日 | 2026年10月17日
人工＝数量×歩掛り、日数＝人工÷作業人数（切り上げ）、労務費＝人工×労務単価。歩掛りと労務単価は「例」です。自社の実績（かかった人工÷施工した数量）か、使っている歩掛りの資料で確かめて入れてください。
No. | 作業 | 数量 | 単位 | 歩掛り（人/単位） | 人工 | 作業人数 | 日数 | 労務単価 | 労務費 | 備考
1 | 軽量鉄骨壁下地 | 120 | m² | 0.05 | 6 | 2 | 3 | 24000 | 144000 | 例の歩掛り・単価
2 | 石膏ボード張り | 240 | m² | 0.04 | 9.6 | 3 | 4 | 24000 | 230400 | 例の歩掛り・単価
3 | ビニルクロス貼り | 260 | m² | 0.025 | 6.5 | 2 | 4 | 25000 | 162500 | 例の歩掛り・単価
4 | タイルカーペット敷き | 180 | m² | 0.02 | 3.6 | 2 | 2 | 23000 | 82800 | 例の歩掛り・単価
5 | ソフト巾木張り | 90 | m | 0.01 | 0.9 | 1 | 1 | 23000 | 20700 | 例の歩掛り・単価
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|  |  |  | 合計 | 26.6 |  |  |  | 640400
1人工とは |  | 1人が1日（例：8時間）働いた作業の量を1人工と数えます。半日なら0.5人工です。
日数の注意 |  | 同じ日に別の作業を並べるときや、乾燥・養生の待ちがあるときは、工程表で日数を決め直してください。

## 説明
歩掛り・人工の計算表
配布元 | 積算フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekisan.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 作業ごとに数量・単位・歩掛り・作業人数・労務単価を入れます。人工・日数・労務費は自動で計算され、下に人工と労務費の合計が出ます。
自社に合わせて直すなら | 自社の実績の歩掛りを残しておくと、次の見積がそのまま早くなります。現場が終わったら、実際にかかった人工を記録して歩掛りを直してください。
気をつけること | 記入例の歩掛りと労務単価はすべて「例」です。自社の実績か資料で確かめて入れてください。数式のセル（人工・日数・労務費）は上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・物件名・金額・率はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月17日
積算フクロウについて | 図面のPDFから拾った数量を、そのまま見積書にできる積算・見積のクラウドです。見積の承認印も見積書の画面で押せます（承認とハンコはスタンダード以上のプランで、購入の受付は準備中です）。期間制限なしの永久無料プランがあります。https://sekisan.fukulo.com/