## 記入用
出来高調書
工事名 | [6 empty] | 調書の番号
提出先 | [6 empty] | 出来高の締め日
提出者 | [6 empty] | 作成者
契約金額＝契約数量×単価、累計の数量＝前回までの数量＋今回の数量、出来高率＝累計の数量÷契約数量。金額は数量×単価（1円未満四捨五入）です。「式」の行は、進み具合を小数で入れます（6割なら0.6）。金額は税抜です。
No. | 名称 | 単位 | 契約数量 | 単価 | 契約金額 | 前回までの数量 | 今回の数量 | 累計の数量 | 出来高率（%） | 前回までの金額 | 今回の金額 | 累計の金額 | 確認
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 合計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
今回の請求額
累計の出来高金額（税抜） |  |  |  |  | 0 | 上の表の累計の金額の合計
支払の割合（%） | [5 empty] | 契約で決めた出来高払いの割合
累計の支払対象額 | [5 empty] | 累計の出来高金額×割合（1円未満切り捨て）
前回までの請求額（税抜） | [5 empty] | 前回までの出来高調書で請求した額の合計
今回の請求額（税抜） | [5 empty] | 累計の支払対象額−前回までの請求額
消費税（10%） | [5 empty] | 1円未満切り捨て
今回の請求額（税込）

## 記入例
出来高調書
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 | [5 empty] | 調書の番号 | 第2回
提出先 | 株式会社サンプル建設 御中 | [5 empty] | 出来高の締め日 | 2026年11月20日
提出者 | 株式会社サンプル内装 | [5 empty] | 作成者 | 山田 太郎
契約金額＝契約数量×単価、累計の数量＝前回までの数量＋今回の数量、出来高率＝累計の数量÷契約数量。金額は数量×単価（1円未満四捨五入）です。「式」の行は、進み具合を小数で入れます（6割なら0.6）。金額は税抜です。
No. | 名称 | 単位 | 契約数量 | 単価 | 契約金額 | 前回までの数量 | 今回の数量 | 累計の数量 | 出来高率（%） | 前回までの金額 | 今回の金額 | 累計の金額 | 確認
1 | 仮設工事 | 式 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 90000 | 0 | 90000
2 | 解体撤去工事 | 式 | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 180000 | 0 | 180000
3 | 軽量鉄骨壁下地 | m² | 120 | 3000 | 360000 | 80 | 40 | 120 | 100 | 240000 | 120000 | 360000
4 | 石膏ボード張り | m² | 240 | 1150 | 276000 | 60 | 150 | 210 | 87.5 | 69000 | 172500 | 241500
5 | ビニルクロス貼り | m² | 260 | 900 | 234000 | 0 | 120 | 120 | 46.2 | 0 | 108000 | 108000
6 | 岩綿吸音板張り | m² | 85 | 2600 | 221000 | 0 | 40 | 40 | 47.1 | 0 | 104000 | 104000
7 | タイルカーペット | m² | 180 | 3600 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ソフト巾木 | m | 90 | 550 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 建具工事 | 式 | 1 | 420000 | 420000 | 0 | 0.6 | 0.6 | 60 | 0 | 252000 | 252000
10 | 美装・処分 | 式 | 1 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11
12
13
14
15
| 合計 |  |  |  | 2568500 |  |  |  | 52 | 579000 | 756500 | 1335500
今回の請求額
累計の出来高金額（税抜） |  |  |  |  | 1335500 | 上の表の累計の金額の合計
支払の割合（%） |  |  |  |  | 90 | 例：契約で決めた出来高払いの割合。保留する分があれば、その分を引いた割合
累計の支払対象額 |  |  |  |  | 1201950 | 累計の出来高金額×割合（1円未満切り捨て）
前回までの請求額（税抜） |  |  |  |  | 521100 | 前回までの出来高調書で請求した額の合計
今回の請求額（税抜） |  |  |  |  | 680850 | 累計の支払対象額−前回までの請求額
消費税（10%） |  |  |  |  | 68085 | 1円未満切り捨て
今回の請求額（税込） |  |  |  |  | 748935

## 説明
出来高調書
配布元 | 積算フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekisan.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 契約の明細を、名称・単位・契約数量・単価で写します。締め日ごとに「今回の数量」を入れ、次の回は今回までの累計を「前回までの数量」に移します。下の「今回の請求額」に支払の割合と前回までの請求額を入れると、今回の請求額と消費税が出ます。
判定の付け方 | 累計の数量が契約数量を超えた行に「契約数量を超えています」と表示します。表示が出たら、設計変更・追加の工事かどうかを元請と確かめてから請求します。
自社に合わせて直すなら | 元請の指定の出来高調書がある場合は、そちらに従ってください。明細が多い工事は、内訳明細書の種目ごとに1行にまとめて使うこともできます。
気をつけること | 金額は税抜で入れます。記入例の数量・単価・割合はすべて架空です。数式のセル（契約金額・累計・出来高率・金額・請求額）は上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・物件名・金額・率はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月17日
積算フクロウについて | 図面のPDFから拾った数量を、そのまま見積書にできる積算・見積のクラウドです。見積の承認印も見積書の画面で押せます（承認とハンコはスタンダード以上のプランで、購入の受付は準備中です）。期間制限なしの永久無料プランがあります。https://sekisan.fukulo.com/