## 記入用
実行予算書
工事名 | [5 empty] | 作成日
発注者（元請） | [5 empty] | 作成者
工期 | [5 empty] | 実績の集計日
実行予算＝材料費＋労務費＋外注費＋経費。予算率＝実行予算÷契約金額。実績には発注した額か支払った額の累計を入れ、残り＝実行予算−実績で、使える額を工事中に見ます。金額は税抜で入れます。
1. 工種ごとの実行予算
No. | 工種 | 契約金額 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 実行予算 計 | 予算率（%） | 実績（累計） | 残り | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 工種の計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. 現場の経費（工種に入らないもの）
No. | 項目 | 予算 | 実績（累計） | 残り | 備考
1
2
3
4
5
6
| 現場の経費の計 | 0 | 0 | 0
3. 粗利の見込み
請負金額（税抜） |  |  | 契約書の金額（税抜）。工種の契約金額の計との差は、諸経費などの分です
実行予算の合計 |  | 0 | 工種の実行予算の計＋現場の経費の計
予定の粗利 |  |  | 請負金額−実行予算の合計
予定の粗利率（%） |  |  | 予定の粗利÷請負金額
目標の粗利率（%） |  |  | 自社の決まりの率を入れる
判定 |  |  | 目標未満なら、着工前に外注先・材料の手配と工程を見直す
実績の合計 |  | 0 | 工種の実績＋現場の経費の実績
予算の残り |  | 0 | 実行予算の合計−実績の合計

## 記入例
実行予算書
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 |  |  |  |  | 作成日 | 2026年10月30日
発注者（元請） | 株式会社サンプル建設 |  |  |  |  | 作成者 | 山田 太郎
工期 | 2026年11月9日〜11月27日 |  |  |  |  | 実績の集計日 | 2026年11月20日
実行予算＝材料費＋労務費＋外注費＋経費。予算率＝実行予算÷契約金額。実績には発注した額か支払った額の累計を入れ、残り＝実行予算−実績で、使える額を工事中に見ます。金額は税抜で入れます。
1. 工種ごとの実行予算
No. | 工種 | 契約金額 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 実行予算 計 | 予算率（%） | 実績（累計） | 残り | 備考
1 | 仮設工事 | 90000 | 15000 | 0 | 50000 | 10000 | 75000 | 83.3 | 72000 | 3000 | 養生・墨出し
2 | 解体撤去工事 | 180000 | 0 | 0 | 140000 | 8000 | 148000 | 82.2 | 148000 | 0 | 産廃処分を含む
3 | 軽量鉄骨下地工事 | 360000 | 144000 | 0 | 160000 | 0 | 304000 | 84.4 | 300000 | 4000
4 | ボード工事 | 276000 | 108000 | 0 | 120000 | 0 | 228000 | 82.6 | 150000 | 78000
5 | クロス工事 | 234000 | 78000 | 0 | 110000 | 0 | 188000 | 80.3 | 0 | 188000
6 | 床仕上工事 | 648000 | 504000 | 0 | 90000 | 0 | 594000 | 91.7 | 0 | 594000 | タイルカーペット
7 | 建具工事 | 420000 | 330000 | 0 | 50000 | 0 | 380000 | 90.5 | 330000 | 50000 | 発注済み
8 | 雑工事 | 85000 | 20000 | 30000 | 0 | 5000 | 55000 | 64.7 | 20000 | 35000
9
10
11
12
| 工種の計 | 2293000 | 1199000 | 30000 | 720000 | 23000 | 1972000 | 86 | 1020000 | 952000
2. 現場の経費（工種に入らないもの）
No. | 項目 | 予算 | 実績（累計） | 残り | 備考
1 | 現場代理人の人件費 | 180000 | 90000 | 90000 | 例：3週間分
2 | 交通費・駐車場代 | 40000 | 22000 | 18000
3 | 安全・保険 | 20000 | 20000 | 0
4 | 通信・事務用品 | 10000 | 4000 | 6000
5
6
| 現場の経費の計 | 250000 | 136000 | 114000
3. 粗利の見込み
請負金額（税抜） |  | 2550000 | 契約書の金額（税抜）。工種の契約金額の計との差は、諸経費などの分です
実行予算の合計 |  | 2222000 | 工種の実行予算の計＋現場の経費の計
予定の粗利 |  | 328000 | 請負金額−実行予算の合計
予定の粗利率（%） |  | 12.9 | 予定の粗利÷請負金額
目標の粗利率（%） |  | 15 | 例の率。自社の決まりの率を入れる
判定 |  | 目標未満（見直す） | 目標未満なら、着工前に外注先・材料の手配と工程を見直す
実績の合計 |  | 1156000 | 工種の実績＋現場の経費の実績
予算の残り |  | 1066000 | 実行予算の合計−実績の合計

## 説明
実行予算書（建設業）
配布元 | 積算フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekisan.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 受注した工事ごとに1枚使います。工種ごとに契約金額（見積の金額）と、材料費・労務費・外注費・経費の予算を入れると、実行予算・予算率が出ます。現場の経費の予算と請負金額（税抜）・目標の粗利率を入れると、予定の粗利と判定が出ます。工事中は、実績（累計）を入れて残りを見ます。
判定の付け方 | 予定の粗利率が目標の粗利率以上なら「目標以上」、下回れば「目標未満（見直す）」と出ます。目標未満のときは、着工前に外注先・材料の手配と工程を見直します。残りがマイナスの工種は、予算を超えています。
自社に合わせて直すなら | 工種の名前は、見積書や内訳明細書の種目と同じにしておくと、見積と予算を比べやすくなります。外注が多い会社は外注費の列を、自社施工が多い会社は労務費の列を中心に使ってください。
気をつけること | 金額はすべて税抜で入れます。記入例の金額・率はすべて架空です。数式のセル（実行予算 計・予算率・残り・粗利）は上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・物件名・金額・率はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月17日
積算フクロウについて | 図面のPDFから拾った数量を、そのまま見積書にできる積算・見積のクラウドです。見積の承認印も見積書の画面で押せます（承認とハンコはスタンダード以上のプランで、購入の受付は準備中です）。期間制限なしの永久無料プランがあります。https://sekisan.fukulo.com/