## 記入用
見積書の社内チェック・承認記録表
見積番号 |  |  | 作成日
工事名 |  |  | 作成者
提出先（元請） |  |  | 提出期限
1. 金額と粗利
見積金額（税抜） |  |  | 粗利
原価の見込み |  |  | 粗利率（%）
承認の基準（粗利率%） |  |  | 承認する人
例：粗利率が基準より低い見積は部長、基準以上は課長が承認する。基準の率と承認する人は、自社の決まりに直してください。
2. 提出前のチェック（作成者と確認者が、それぞれ「済」と入れる）
No. | 確認する項目 | 確かめ方 | 作成者 | 確認者 | メモ
1 | 宛先・工事名・工事場所 | 元請の依頼書・図面の表題と一字一句合っているか
2 | 見積の範囲 | 図面・仕様書の範囲と、含まない工事（別途工事）を書いたか
3 | 図面の版 | 拾い出しに使った図面の版（改訂の番号）が最新か
4 | 数量 | 数量調書・拾い出し表の合計と、見積書の数量が合っているか
5 | 材料の単価 | 今の仕入れ値か（いつの見積・価格表を使ったか）
6 | 労務費・歩掛り | 人工×労務単価の計算と、工期の日数が合っているか
7 | 法定福利費 | 内訳として明示して書いたか・料率が今の年度のものか
8 | 諸経費 | 率と、基にした金額が合っているか
9 | 値引き・端数 | 値引きの理由と金額を、承認する人に伝えたか
10 | 消費税 | 税抜・税込の書き方と、10%の計算が合っているか
11 | 合計の一致 | 表紙・見積書・内訳明細書の合計が同じ金額か
12 | 工期・支払条件 | 依頼書の工期・支払条件と合っているか
13 | 有効期限 | 有効期限を書いたか（材料の値上がりに備える）
14 | 前提条件 | 夜間作業・搬入経路など、金額が変わる条件を書いたか
15 | 控えの保存 | 見積番号の入ったファイル名で、決まった場所に控えを残したか
| 「済」の数（全15項目） |  | 0 | 0 | 15にそろってから提出
3. 承認の記録
段階 |  | コメント | 日付 |  | 氏名・結果
作成
確認
承認
差し戻し後の再承認
差し戻したときは、コメントに理由を書き、直したあと「差し戻し後の再承認」の行に記録します。承認印を押す運用なら、「氏名・結果」の欄に押してもかまいません。

## 記入例
見積書の社内チェック・承認記録表
見積番号 |  | E-2026-0317 | 作成日 |  | 2026年10月15日
工事名 |  | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 | 作成者 |  | 山田 太郎
提出先（元請） |  | 株式会社サンプル建設 | 提出期限 |  | 2026年10月20日
1. 金額と粗利
見積金額（税抜） |  | 1980000 | 粗利 |  | 340000
原価の見込み |  | 1640000 | 粗利率（%） |  | 17.2
承認の基準（粗利率%） |  | 15 | 承認する人 |  | 課長の承認
例：粗利率が基準より低い見積は部長、基準以上は課長が承認する。基準の率と承認する人は、自社の決まりに直してください。
2. 提出前のチェック（作成者と確認者が、それぞれ「済」と入れる）
No. | 確認する項目 | 確かめ方 | 作成者 | 確認者 | メモ
1 | 宛先・工事名・工事場所 | 元請の依頼書・図面の表題と一字一句合っているか | 済 | 済
2 | 見積の範囲 | 図面・仕様書の範囲と、含まない工事（別途工事）を書いたか | 済 | 済
3 | 図面の版 | 拾い出しに使った図面の版（改訂の番号）が最新か | 済 | 済
4 | 数量 | 数量調書・拾い出し表の合計と、見積書の数量が合っているか | 済 | 済 | 産廃の数量を差し替え（10/16）
5 | 材料の単価 | 今の仕入れ値か（いつの見積・価格表を使ったか） | 済 | 済
6 | 労務費・歩掛り | 人工×労務単価の計算と、工期の日数が合っているか | 済 | 済
7 | 法定福利費 | 内訳として明示して書いたか・料率が今の年度のものか | 済 | 済
8 | 諸経費 | 率と、基にした金額が合っているか | 済 | 済
9 | 値引き・端数 | 値引きの理由と金額を、承認する人に伝えたか | 済 | 済
10 | 消費税 | 税抜・税込の書き方と、10%の計算が合っているか | 済 | 済
11 | 合計の一致 | 表紙・見積書・内訳明細書の合計が同じ金額か | 済 | 済
12 | 工期・支払条件 | 依頼書の工期・支払条件と合っているか | 済 | 済
13 | 有効期限 | 有効期限を書いたか（材料の値上がりに備える） | 済 | 済
14 | 前提条件 | 夜間作業・搬入経路など、金額が変わる条件を書いたか | 済 | 済
15 | 控えの保存 | 見積番号の入ったファイル名で、決まった場所に控えを残したか | 済 | 済
| 「済」の数（全15項目） |  | 15 | 15 | 15にそろってから提出
3. 承認の記録
段階 |  | コメント | 日付 |  | 氏名・結果
作成 |  | チェック15項目を確認して回付 | 2026-10-15 |  | 山田 太郎
確認 |  | 産廃処分の数量を図面で確認。値引きの理由を追記 | 2026-10-16 |  | 佐藤 次郎（済）
承認 |  | 粗利率17.2%を確認。提出してよい | 2026-10-16 |  | 課長 鈴木 一郎（承認）
差し戻し後の再承認
差し戻したときは、コメントに理由を書き、直したあと「差し戻し後の再承認」の行に記録します。承認印を押す運用なら、「氏名・結果」の欄に押してもかまいません。

## 説明
見積書の社内チェック・承認記録表
配布元 | 積算フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekisan.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 見積ごとに1枚使います。見積金額と原価の見込みを入れると粗利と粗利率が出て、承認する人が表示されます。作成者がチェックの15項目に「済」を入れて回し、確認者も「済」を入れます。最後に承認の記録を残します。
自社に合わせて直すなら | 承認の基準（粗利率）と承認する人を、自社の決まりに直してください。自社でよく起きる間違いがあれば、チェックの項目に足してください。
気をつけること | 「済」以外の文字（「OK」など）は数に入りません。記入例の金額・率・人名はすべて架空です。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・物件名・金額・率はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
更新日 | 2026年10月17日
積算フクロウについて | 図面のPDFから拾った数量を、そのまま見積書にできる積算・見積のクラウドです。見積の承認印も見積書の画面で押せます（承認とハンコはスタンダード以上のプランで、購入の受付は準備中です）。期間制限なしの永久無料プランがあります。https://sekisan.fukulo.com/